## 01- Oct
Versión: 02
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL ANTIOQUIA
Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  |  | BITACORA N° |  |  | Período
COMPUBRANDT | [6 empty] | 79964591 |  |  | 2 |  |  | 01/OCT - 15/OCT
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  |  | Correo electrónico
BILLY BRADNT ARBELAEZ GUTIERREZ | [5 empty] | 311 448 20 94 |  |  |  |  | billybarbelaez@gmail.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  |  | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | X | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
DANIEL ALEJANDRO ARBELAEZ SALDANA |  |  |  |  | 1030658869 |  |  |  | 324 304 0470 |  |  |  | aarbelaez96@soy.sena.edu.co
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2281566 | [5 empty] | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN |  | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Desarrollo continuo del sitio web con HTML y CSS. | [5 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-15 |  | Creacion de los primeros archivos de HTML, CSS y repositorios en GitHUB |  |  |  |  | NA
Integración de imágenes y contenido proporcionado por Compubrandt. | [5 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-15 |  | Validacion y seleccion con los integrantes de la empresa del contenido visual del sitio web |  |  |  |  | NA
Revisión regular del progreso y ajustes según comentarios del encargado | [5 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-15
Inicio de la implementación de funciones básicas con JavaScript. | [5 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-15 |  | Ingreso de los primeros scripts para el sitio |  |  |  |  | NA
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
| DANIEL ALEJANDRO ARBELAEZ SALDANA | [11 empty] | 2023-09-15
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [6 empty] | Fecha entrega bitácora
Ana Lucia Ruíz luna
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento | [5 empty] | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.